成都交大工程建设监理有限公司

交大监理

JIAODA SUPERVISION

交大监理管字文号：201401-1013-1

关于对项目监理机构工作质量进行检查评估的实施办法

为了提高监理工作质量，确保业主满意，实现公司质量方针和质量目标，特制定本办法。

一、        检查评估依据

国家和地方政府现行法律、法规、规范和标准及《四川省建设工程项目监理机构工作质量考评手册》；公司有关决定、规定和办法。

二、        检查评估的主要内容

1、            项目监理机构监理资料的收集和管理。

2、            工程实体质量及安全情况。

3、            劳动纪律。

4、            业主和相关单位的评价（业务水平、工作态度、其它）。

三、        检查评估的对象和时间

1、            一、二级工程项目，每1-3个月进行一次。

2、            三级和其它工程项目，根据具体情况决定，但1年内不得少于一次。

四、        检查评估办法

采用表格打分和文字综合说明进行综合评估（表格见附表1-4）。

五、        罚则

综合检查评估得分不满75为不合格，得分75-85（含本数）为合格，得分85及以上为优。对于得分75-70的项目每低于75按每分500元予以处罚，对于低于70分的项目，每分1000元予以处罚，对于低于60的项目每分2000元予以处罚，并要求限期（在15-30天内）整改完善，完善后复查仍不合格的项目予以5000-20000元处罚，处罚由项目部在7日内将处罚金上交公司工程管理部，逾期不交处罚的在分公司或事业部的工程项目回款或保证金中扣除；对得分90%及以上的项目监理部，奖励500-1000元，以兹鼓励。

六、        附则：本规定从2014年10月15日起执行。

成都交大工程建设监理有限公司

二〇一四年十月十三日

工程项目分级管理规定

目的

为了规范化管理，根据项目的重要性实行分级管理，特制定本规定。

项目分级

一、凡属下列情况之一者，列为一级工程项目：

  - 地方政府部门重点工程项目；

  - 大中型桥梁工程；

  - 20层以上高层建筑

  - 群体建筑面积6万平米以上建筑或单体2万平米以上公共建筑。

  - 监理费用50万元以上的市政项目

  - 重点业主项目

  - 重点拓展业主的项目

二、凡属下列情况之一者，均列为二级工程项目：

- 9-16层建筑

- 群体建筑面积3-6万平米建筑或单体2万平米以内公共建筑。

- 监理费用30-50万元的市政项目

三、上述（1）（2）规定外的为三级工程项目

分级管理办法

一、现场办公条件

（一）、一级工程项目：

1、项目监理部有独立的办公场所。

2、项目监理部应配备电脑、打印机、文件柜、数码相机、等办公设备。

3、应配备业主要求的检测工具。

4、应配备必备的规范、规程、标准、标准图集。

（二）、二级工程项目

1、项目监理部有独立的办公场所。

2、项目监理部应配备电脑、打印机、文件柜等办公设备。

3、应配备基本的检测工具。

4、应配备必备的规范、规程、标准、标准图集。

（三）、三级工程项目

办公场所、办公设备、检测仪器、规范、规程、标准、标准图集等应满足工程需要。

二、工程管理

1、一级工程项目的图纸会审、设计交底应通知工程管理部，公司总工程师根据情况确定是否参加。

2、一级工程项目的主体工程验收应通知公司工程管理部参加。

3、一级工程项目的例会工程部根据工程进展情况，不定期参加。

4、一级工程项目分公司、事业部巡检为每1-2月一次，二级工程项目为每三月一次，三级工程项目不定期巡检。

成都交大工程建设监理有限公司

二〇一四年十月十三日

附件一、项目监理机构监理工作检查打分表

工程名称：　　　　　　　　　　        　编号：　  　   　检查时间：　　年　月　日

| 总监（总代） | 土建监理 |  | 土建监理 |  | 土建监理 |  | 安装专监 | 监理员 | 检查人 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目（分值） |  |  |  | 检查项目内容 |  |  |  | 检查意见 |  |
| 一、现场监理组织机构情况（34分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 企业资质（1分） |  | 现场无企业营业执照或资质证书复印件扣1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 监理合同（2分） |  | 采用《建设工程监理合同》（示范文本）》（GF-2012-0202）（外资项目除外），且现场备有建设工程监理合同（含补充合同或协议）原件或复印件，合同中工程概况、服务范围和内容、总监理工程师、签约酬金、期限等填写清晰、完整、有效得2分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 监理取费（2分） |  | 实行政府指导价的实际收费不低于国家监理收费标准规定下限 得2分 实行政府指导价的实际收费低于国家监理收费标准规定下限 得0分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总监理工程师 （10分） |  | 总监理工程师执业资格、注册符合规定，有单位法定代表人书面授权，符合《四川省建设工程监理从业人员管理办法》规定，得2分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监每月未到场1次扣6.5分；总监每周未到场1次扣4.5分；总监未常驻现场扣3分，如为冒名总监管理扣8分，总监常驻现场或每周到现场3天及以上得8分。（本项满分8分） |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 监理人员质量（6分） |  | - 如所有现场专监或监理员为冒名管理扣6分。 - 如现场有1名专监或监理员为冒名管理扣2分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理人员数量和到岗情况 （7分） |  | 人员执业资格及注册符合相关规定，专业配置满足工程监理工作需要，数量符合公司规定或合同约定或监理规划进退场计划，得7分。（如市政、公路或水利工程现场有常驻或兼职总监1名，常驻持证专监和监理员各1名，得基本分5分；如房建工程现场有常驻或兼职总监1名，常驻持证专监和监理员各1名，常驻或兼职安装专监1名，常驻安全专监（持专监或工程师职称的省级安考合格证人员）1名，得基本分6分；反之如不满足上述人员配置则扣相应分数。（以上人员均不得冒名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人员执业资格及注册符合相关规定，专业配置满足工程监理工作需要，在岗人员数量不低于合同约定或监理规划进退场计划的70%，得4分；低于合同约定或监理规划进退场计划的70%，得2分；低于合同约定或监理规划进退场计划的50%，得0分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 监理设施（6分） |  | 办公设施（2分）（特殊项目除外） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 技术资料（2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上墙资料（2分） |  |  |  |  |  |  |
| 质量安全监理（16分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场质量、安全监理情况（16分） |  |  |  |  | 1、现场每发现一项违反国家现行规范、规程、标准中强制性条文而导致的质量隐患或明显的工程质量缺陷，且监理未正确识别，无相关监理指令发出，扣2分，扣完8分为止。 现场每发现一项违反国家现行标准、规范、规程中强制性条文而导致的安全隐患，且监理未识别，无相关监理指令发出，扣2分，扣完8分为止 |  |  |  |  |
| 监理实施过程及资料（50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场监理资料管理（2分） |  |  |  |  | 现场监理资料分类整理未按《四川省建 设工程项目现场监理文件资料组卷指南》 执行，第3项“监理实施过程及资料情 况”扣10分。 监理文件资料多处出现前后矛盾、逻辑 混乱、签字造假、越权签署等严重弄虚 作假情况，或多处明显与本工程监理实 施过程不符，该工程项目总分评定均为 0分 |  |  |  |  |
| 2 | 监理规划监理实施细则（4分） |  |  |  |  | 现场无监理规划的、监理规划中无具体监理岗位人员姓名及职责分工、无各阶段人员进退场计划、无安全生产监理责任相关内容的，第3.2项均得0分。监理规划非公司技术负责人亲笔签认的本项得0分。 |  |  |  |  |
| 3 | 工程开工报审(4) |  |  |  |  | 单位工程、分包工程开工未报审，现场 已开始施工，监理未正确处置。 开工条件不符合规定，缺少施工许可等 相关建设批准文件，监理未识别。 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查及图纸会审纪要（2分） |  |  |  |  | 现场无合法勘测资料和设计文件，会审 纪要中遗留问题后续处理不闭合，且监 理未识别，得0分。 |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、（专项）施工方案报审（4分 |  |  |  |  | 未对施工组织设计以及其中的安全技术措施进行审核、施工组织设计编审程序不符合相关规定、质量安全技术措施有违反强制性条文的内容且监理未识别，第3.5项均得0分。 |  |  |  |  |
| 6 | 工程材料、构配件、设备 报审（3分） |  |  |  |  | 用于工程的材料、构配件、设备报验 （品种、批次、数量）不符合要求、质 量证明文件不齐全，且监理未识别的； 项目监理机构未按规定和约定见证取样 或弄虚作假的；将不合格的材料按照合 格的使用于工程的，得0分。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工控制测量成果报验（2分） |  |  |  |  | 施工单位的测量依据有误、测量人员无相应资格、测量设备无有效检定、控制桩无有效保护措施，监理未识别的；项目监理机构未对平面控制网、高程控制网进行审查的；未对控制桩进行复核，无独立的复测资料的，得0分。 |  |  |  |  |
| 8 | 检验批、分项工程、分部工 程报验记录（3分） |  |  |  |  | 未验收（包括未签署报验单）或验收不合格已进入下道工序施工的，监理未采取措施处置的；未进行有关安全及功能的检验和抽测结果不符合规定的、观感质量验收不符合要求，监理未识别；将不合格检验批、分项工程、分部工程作为合格的进行验收的均得0分 |  |  |  |  |
| 9 | 巡视、旁站监理记录（3分） |  |  |  |  | 未按规定对关键部位、关键工序的施工 质量进行旁站，或旁站记录弄虚作假均 得0分。 |  |  |  |  |
| 10 | 监理通知单及回复单（3分） |  |  |  |  | 项目监理机构对施工存在质量问题和安 全隐患未识别的，或未及时发出监理通 知单要求施工单位进行整改的，或质量 问题和安全隐患处理不当监理无复查结 论的，第3.10项均得0分。 |  |  |  |  |
| 11 | 监理例会、专题会议（3分） |  |  |  |  | 总监理工程师较少主持和出席会议；议 定事项落实不够，处理问题不闭合；或 会议纪要整理不及时，内容不齐全，可 追溯性差；或未经各参会单位会签，第 3.11项均得0分。 |  |  |  |  |
| 12 | 监理日志（3分） |  |  |  |  | 无监理日志或日志不能真实反映监理情况，日志内容与其他监理资料不能相映证，弄虚作假的第3.12项均得0分。 |  |  |  |  |
| 13 | 监理月报（3分） |  |  |  |  | 连续2个月及以上没有编制监理月报， 或总监理工程师未进行审核签认第得0分。 |  |  |  |  |
| 14 | 安全生产管理的监理工作 及资料（4分） |  |  |  |  | 审查施工组织设计中的安全技术措施或 者危险性较大的分部分项工程安全专项 施工方案是否符合工程建设强制性标准。 对超过一定规模危险性较大的分部分项 工程专项施工方案，审查施工单位是否 组织专家进行论证，是否按专家意见进 行了修改完善。 |  |  |  |  |
| 15 | 进度、造价控制及合同管理资料（4分） |  |  |  |  | 抽查进度、造价控制及合同管理监理的 资料，程序符合规范、处理及时、签署 有效、内容完整，得4分。 抽查进度、造价控制及合同管理监理的 资料，程序不符合规范、处理不及时、 或签署无效、或内容不完整，每发现一 项扣1分，扣完4分为止。 |  |  |  |  |
| 16 | 其他有关监理文件记录（3分） |  |  |  |  | 所抽查的监理文件，程序正确、处理 及时、内容完整、签署有效得3分。 所抽查的监理文件，发现程序有误、 处理不及时、内容不完整、签署不全 或无效，每项扣1分，扣完3分为止。 |  |  |  |  |

巡检人员签字：

项目负责人签字：

日期：         年       月      日

交大监理                                                          附件二

巡 检 通 知 单

部门、监理组名称：                                      编号：

致 项目监理部： 于200 年 月 日对 项目监理部进行的巡检中发现如下不符合事项： 上述不符合事项请于20 年 月 日前完成整改。 项目部负责人（签字) 巡检人员：（签字） 审批： 日期： 年 月 日

注：本表一式三份，工程管理部、分公司或事业部、项目部各一份。

交大监理                                                          附件三

附表三、巡视检查汇总表

| 序号 | 方法 | 项目 | 记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计 | 本次检查综合评述 |  |  |
| 2 | 了解 | 征求员工对公司管理的意见和建议 |  |  |
| 3 | 回访 | 业主评价项目监理机构的工作 |  |  |

部门、项目监理机构：                                             项目总监：

检查人员：                                                       记录人员：

交大监理                                                          附件四

巡 检 处 罚 单

部门、监理组名称：                          编号：

致 项目监理部： 于20 年 月 日对 项目监理部进行的巡检，按附件一《项目监理机构监理工作检查》和附件二《巡检通知单》，本项目本次巡检得分为 分，按公司相关规定评定为 等级，进行处罚人民币 元。 对于不符合事项请于20 年 月 日前完成整改。 项目负责人：（签字） 巡检人员：（签字） 审批： 日期 年 月 日

注：本表一式三份，工程管理部、分公司或事业部、项目部各一份。